## Slide 1: Управление инновационными проектами на основе мониторинга: основы курса
Часть 1

## Slide 2: Задачи курса
Выделять и классифицировать проекты и задачи управления проектами в рамках своей организации
Разрабатывать иерархическую и логическую структуры проекта
Осуществлять расчет сроков исполнения работ проекта
Определять наличные ресурсы и видеть потребности проекта в ресурсах
Определять потребностей проекта в финансировании
Разрабатывать, анализировать и оптимизировать план проекта
Определять роли участников проектов
Применять системные подходы и методы управления проектами
Устанавливать и контролировать критерии оптимальной реализации проекта
Разрабатывать и внедрять процедуры контроля реализации проекта

## Slide 3: Процессы и проекты
Процессы – текущие, повторяющиеся, носят циклический характер
Проекты - достижение уникальных целей в определенные сроки

## Slide 4: Основные характеристики проектов
направлены на достижение конкретных целей;
предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий;
имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;
в определенной степени неповторимы и уникальны.

## Slide 5: Процессы проекта (Процесс— это совокупность действий, приносящая результат )
процессы инициации (принятие решения в начале выполнения проекта);
процессы планирования (определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения);
процессы исполнения (координация людей и других ресурсов для выполнения плана);
процессы управления и контроля (мониторинг, измерение хода работ, определение необходимых корректирующих действий, их согласование и применение);
процессы завершения(формализация выполнения проекта или фазы и подведение их к упорядоченному итогу).

## Slide 6: Взаимосвязь процессов проекта

## Slide 7: Взаимосвязь процессов проекта

## Slide 8: Управление проектом или Project Management
наука и искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

## Slide 9: Управление проектом или Project Management
определить цели проекта и провести его обоснование,
выявить структуру проекта, цели, основные этапы работы
определить необходимые источники финансирования,
подобрать исполнителей через различные процедуры,
подготовить и заключить контракты,
определить сроки выполнения проекта,
составить график его реализации и рассчитать ресурсы,
провести калькуляцию и анализ затрат,
планировать и учитывать риски,
организовать реализацию проекта,
подобрать команду,
обеспечить контроль за ходом выполнения проекта

## Slide 10: Три кита управления проектами
Концепция «ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА»: единый, неразрывный процесс достижения цели.
Концепция «КОМАНДЫ ПРОЕКТА»: единая организационная структура, отвечающая за успех проекта на всех стадиях.
Концепция «ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА»: соответствия затрат объемам и качеству выполненных работ.

## Slide 11: Классификация проектов: основания
структура, состав проекта и предметная область, определяющие его класс (организационные, социальные, экономические, технические и смешанные)
сфера деятельности, где он осуществляется, определяющая его тип (например, образовательные проекты);
размеры проекта, число участников, а также степень влияния его на окружающий мир, определяющие его масштаб (моно, мульти и мега проекты);
продолжительность реализации, определяющая его длительность (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные);
степень технологической, финансовой, организационной, технической и другой сложности

## Slide 12: Типы проектов
Организационные (связаны с улучшением или изменением работы организации),
Социальные (направлены на решение социальных проблем),
Экономические ( в итоге направлены на извлечение прибыли),
Технические (разработка новых продуктов)
Смешанные

## Slide 13: Закон и следствие Лермана
Закон: «Любую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег».
Следствие: «Вам никогда не будет хватать
либо времени, либо денег»

## Slide 14: Образовательный проект
Комплексная, протекающая в условиях взаимодействия с внешней средой, деятельность временного коллектива специалистов, связанная с достижением в определенные сроки и при ограниченных ресурсах, запланированной совокупности целей и мероприятий, направленных на достижение конкретного образовательного результата.

## Slide 15: Особенности проектов в образовании
Цели не в прибыли, а в повышении эффективности деятельности
Заказчики, участники, разработчики и исполнители чаще всего все из сферы образования;
Длительная окупаемость или заведомо убыточные проекты
Умеренные бюджеты. Недофинансирование проектов.

## Slide 16: Задание
Назовите известные проекты, реализуемые в сфере образования. Определите их типы.
Правомерно ли назвать программу развития образовательной организацией проектом? Обоснуйте.
Сформулируйте идею нового проекта в вашей образовательной организации.
Определите, к каким типам проектов он будет относиться.

## Slide 17: Управление проектом: жизненный цикл
Часть 2

## Slide 18: Окружение проекта
Макросреда проекта
Микросреда проекта
Характеристики:
Динамичная
Враждебная/
благоприятная
Разнообразная
Технически сложная

## Slide 19: Социальные группы внешней среды
Акторы
Аутсайдеры
Стейкхолдеры
Заинтересованные стороны
Вовлеченные группы
Целевые группы

## Slide 20: Функциональные группы внешней среды
Клиенты
Благополучатели (бенефициары)
Заказчики
Потребители
Поставщики
Создатели общественного мнения
Партнеры
Конкуренты

## Slide 21: Проект как открытая система

## Slide 22: Что нужно знать о внешней среде
Чего хочет внешняя среда?
Потребности, спрос, заказ, вызовы
Какие свойства влияют на наш проект?
Какие возможности?
Какие ограничения?
Какие угрозы, риски?

## Slide 23: Входы-выходы проекта
Входы – требования заказчика, ожидаемые требования клиентов
Выходы - результаты, продукты, эффекты, последствия
Входы и выходы «для себя» и «для других»

## Slide 24: Задание: создать контекстную диаграмму проекта
Потребители:
Внешние
Внутренние
РЕАЛИЗУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Входы:
Выходы:
Правила:
Ресурсы:
Контекстная диаграмма проекта

## Slide 25: Качество проекта
Результативность
Экономичность, эффективность
Реализуемость, осуществимость
Конкурентноспособность
Жизнеспособность
Востребованность

## Slide 26: Цикл проекта

## Slide 27: Первая фаза – предпроектный анализ

## Slide 28: Вторая фаза - разработка

## Slide 29: Структура описания проекта

## Slide 30: Третья фаза - реализация

## Slide 31: Четвертая фаза - завершение

## Slide 32: Упражнение по проекту
Выполните упражнение

## Slide 33: Предпроектный анализ
Анализ заинтересованных сторон и внешней среды (PEST-анализ)
Анализ проблем и целей (SWOT-анализ)
Установление внутренней логики
Определение допущений и факторов риска
Определение показателей
Составление графика мероприятий
Составление плана расходов

## Slide 34: PEST-анализ
Значимые факторы внешней среды, которые могут оказать влияние на деятельность ОУ | Сейчас | Через 3-5 лет
1. Политические факторы |  | 
- |  | 
- |  | 
2. Экономические факторы |  | 
- |  | 
- |  | 
3. Социальные факторы |  | 
- |  | 
- |  | 
Технологические факторы |  | 
- |  | 
- |  | 

## Slide 35: SWOT-анализ strength – сила; weakness - слабость; opportunity – возможности; threat - угрозы
 | Сильные стороны (возможности) | Слабые стороны (угрозы)
Внешняя среда |  | 
Внутренняя среда |  | 

## Slide 36: Задание
Проведите PEST-анализ внешнего макроокружения вашей организации с точки зрения прогноза влияний основных факторов дальней среды на реализацию вашего проекта в ближайшие 2-3 года
Проведите самостоятельно или в группе SWOT-анализ ситуации в образовательной системе с точки зрения ее готовности к разработке и реализации проекта в ближайшие 2-3 года
На основе проведенных анализов составьте тезисы выступления перед коллективом «Почему и зачем нам необходим проект?»
Определите в Вашей организации главные точки роста и узлы сопротивления изменениям, составьте прогноз отношения различных участников к проекту.

## Slide 37: Фаза проектирования
Анализ заинтересованных сторон
Анализ проблем
Анализ целей (построение дерева целей)
Установление внутренней логики проекта (составных частей проекта)
Определение допущений и факторов риска
Определение показателей и средств измерения
Составление графика мероприятий
Составление плана расходов

## Slide 38: Выявление заинтересованных сторон
Кому нужен наш проект?
Кто располагает необходимой информацией и опытом?
Кем будут приниматься решения по проекту?
Кем будут производиться действия по этим решениям?
Чья поддержка имеет существенное значение для проекта?
Кто имеет право на участие в проекте?
Для кого проект может представлять угрозу?

## Slide 39: Результаты анализа
Возможности | Угрозы
Как мы сможем использовать новые возможности? | Сможем ли мы своими силами противодействовать?
Можно ли увеличить полезное влияние? | Сможем ли уменьшить негативное влияние и как?
Что нужно для этого сделать? | Если нет, то как подготовиться к неприятностям?

## Slide 40: SMART - целеполагание Цели должны быть:
— конкретными (Specific);
— измеримыми (Measurable);
— достижимыми (Achiеvable);
— значимыми (Relevant);
— соотносимыми с конкретным периодом времени (Timebounded)
+
— наличие обратной связи через оценку (Evaluated) означает оценку руководителем проекта степени приближения к цели на каждом этапе ее достижения;
— возможность и необходимость периодической корректировки цели (Reviewed) в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями реализации проекта.

## Slide 41: Показатели и средства измерения
Показатели должны позволять зафиксировать и измерить достижения
Не нужно слишком много показателей
У каждого показателя должен быть способ измерения или сбора информации
Измерение показателя не должно утяжелить проект

## Slide 42: Магический треугольник проекта

## Slide 43: План проекта

## Slide 44: План проекта

## Slide 45: План проекта: формы представления
Табличная форма.
Ленточная диаграмма или диаграмма Ганта (или Гантта).
Диаграмма контрольных событий (график по вехам).
Сетевая диаграмма с учетом временного масштаба.

## Slide 46: План проекта: формы представления

## Slide 47: Пример плана проекта

## Slide 48: Пример плана проекта

## Slide 49: План проекта

## Slide 50: Определение ресурсов

## Slide 51: Маркетинг проекта
цены
ценовая политика
каналы сбыта
реклама
прогноз новых услуг

## Slide 52: Запуск проекта

## Slide 53: Запуск проекта
Правило 3. Без энтузиаста любой проект мертв!
Правило 4. Проект нельзя обсуждать без обоснования
Правило 5. Не бывает проекта без руководителя!
Правило 6. Руководитель должен быть один!
Правило 7. Проект нельзя запускать без плана, написанного лично руководителем проекта!

## Slide 54: Запуск проекта
Правило 8. Проект нельзя запускать без ресурсов!
Правило 9. Естественное торможение в начале проекта – это норма!
Правило 10. Только коррекцией в контрольных точках можно удержать проект от срыва.
Правило 11. После окончания проекта нужно правильно переключить ответственность на проект поддержки проекта

## Slide 55: Запуск проекта
Решение о запуске проекта
Обучение проектных команд (если необходимо)
Осуществление мероприятий проекта
Общественное продвижение проекта, информационное и PR-обеспечение

## Slide 56: Управление коммуникациями в проекте
Источники коммуникационных барьеров:
Барьеры восприятия
Личные качества и интересы
Мнения, эмоции и предубеждения

## Slide 57: Барьеры восприятия

## Slide 59: Проектная команда
Команда управления проектом
Проектная команда

## Slide 60: Команды с положительным синергизмом
1. У каждого члена команды есть чувство общей цели, каждый член команды готов работать над достижениями целей проекта.
2. Команда знает, у кого из ее членов какие способности и знания, и использует их для работы над проектом в соответствии с необходимостью. Команда с готовностью подчиняется и признает полномочия тех, чьи знания и квалификация важны для выполнения непосредственной задачи.
3. К членам команды отношение равное и работают они на равных, что способствует достижению целей и поддерживает сплоченность и хорошее моральное состояние.

## Slide 61: Синергизм
Положительный синергизм команды
(целое больше, чем его части)
Отрицательный синергизм команды
(собираясь вместе, члены команды противодействуют результату)
Команды с отрицательным синергизмом терпят поражения

## Slide 62: Характеристики команды

## Slide 63: Команды с положительным синергизмом
4. Энергия команды направлена на решение проблем, а не на выяснение отношений и конкуренцию. Поощряются различные мнения и свободный обмен ими.
5. Для того чтобы поощрить творчество и способность принимать риск на себя, ошибки рассматриваются как возможность научиться чему-либо, а не как повод для наказания.
Члены команд лично для себя устанавливают высокие критерии работы и поощряют друг друга достигать цели проекта.
6. Члены команды считают се неотъемлемой частью себя и важным источником как профессионального, так и персонального роста.

## Slide 64: Высокий уровень синергизма команды
• ясность целей проекта;
• реалистичность плана;
• приемлемые правила организации проектной работы;
• лидерство менеджера проекта.

## Slide 65: Формирование команды
работники знакомятся друг с другом
вникают в суть и масштаб проекта
договариваться относительно правил и приемлемого поведения
определяют ответственность и ожидания
ищут лидера, который мог бы ввести их в курс дела, задал бы направления приложения усилий и помог бы им начать работу.
Эта стадия завершается, когда работники начинают ощущать себя частью группы.

## Slide 66: Бурление команды
господствует хаос, из которого постепенно возникнет порядок.
высокая степень внутренних противоречий
сопротивление ограничениям (реальным или мнимым)
противоречия по поводу того, кто будет руководить группой, как и кем будут приниматься решения, вырабатывается приемлемый для группы стиль управления.
Стадия завершается, когда лидерство менеджера проекта становится признанным, легитимным.

## Slide 67: Нормализация команды
развиваются тесные взаимоотношения между членами группы
группы демонстрирует сплоченность
разрешение конфликтов и приспособление к работе
устанавливают нормы взаимодействия друг с другом
комфортность во взаимоотношениях
Чувство общей ответственности за проект возрастают
В конце стадии групповые роли стабилизировались, и группа выработала общую систему ожиданий и критериев относительно того, как ее члены должны работать в единстве.

## Slide 68: Функционирование команды
члены команды в целом успешно работают
получают удовольствие от работы
показывают высокие результаты
На этом этапе это команда с функциональной структурой

## Slide 69: Роспуск команды
Для временных рабочих групп стадия является последней в их развитии.
Эффективная работа более не является приоритетом.
Внимание направлено на успешную сдачу проекта.
Переживания из-за потери атмосферы товарищества, существовавшей во время работы над проектом.
Тревога относительно дальнейших перспектив работы, возможных проблем, связанных с возвращением на постоянное место работы в подразделении организации.
Менеджер проекта должен обратить внимание на максимальное удовлетворение ожиданий, связанных с закрытием проекта (премии, другие виды поощрений, способствование продвижению по службе, определение перспектив занятости в следующем проекте на более высокой позиции и т.д.).

## Slide 70: Условия развития команды
• в команде не более десяти человек;
• члены команды выражают желание работать в проектной команде;
• члены команды работают над проектом от начала и до конца;
• члены команды работают над проектом полный рабочий день;
• члены команды разделяют нормы организационной культуры, которая поощряет сотрудничество и доверие;

## Slide 71: Условия развития команды
• члены команды подчиняются непосредственно менеджеру проекта;
• в команде есть специалисты во всех необходимых областях;
• проект представляет собой интересную в профессиональном плане задачу, которую хочется выполнить;
• члены команды собраны в одном месте (здании, помещении), так, чтобы им легко можно было обсуждать все проблемы, связанные с работой.

## Slide 72: Отбор участников
Опыт работы
Наличие знаний, необходимых для разработки и реализации проекта;
Способность решать проблемы.
Наличие необходимых специалистов.
Технологическая квалификация.
Доверие.
Политические связи.
Честолюбие, инициатива, энергичность.

## Slide 73: Игра
Выпишите всех участников проекта на листочках
Какие роли в проекте они могли бы выполнять?

## Slide 74: Распределение ролей (М. Белбин)
рабочая пчелка ( company worker)
руководитель (chairman)
мотиватор (shaper)
генератор идей (plant)
снабженец (resourse investigator)
аналитик (monitor evalution)
вдохновитель (team worker)
контролер (compliter finisher)

## Slide 75: Распределение ролей (М. Белбин)
Аналитик
Что делает: анализирует проблемы. Оценивает идеи и предложения, чтобы команда могла принимать сбалансированные решения.
Типичные черты: благоразумный, невозмутимый, предусмотрительный.
Положительные качества: рассудительность, проницательность, высокие интеллектуальные способности.
Приемлемые недостатки: отсутствие вдохновения или способности мотивировать других
Вдохновитель
Что делает: исполнитель этой роли способствует проявлению достоинств всех членов команды. Он поддерживает коллег при неудачах. Он улучшает взаимоотношения между коллегами и стимулирует подъем командного духа.
Типичные черты: социально ориентированный, спокойный, чувствительный.
Положительные качества: способность нести ответственность за людей и отвечать за ситуацию, создавать и поддерживать командный дух.
Приемлемые недостатки: нерешительность в решающие моменты.

## Slide 76: Распределение ролей (М. Белбин)
Генератор идей
Что делает: исполнитель этой роли выдвигает новые идеи и стратегии. При этом уделяет особое внимание решению основных проблем, с которыми сталкивается команда.
Типичные черты: индивидуалист, серьезный, неортодоксальный.
Положительные качества: одаренность, изобретательность, широкий кругозор.
Приемлемые недостатки: часто "витает в облаках", недооценивает практические детали или необходимость формальных процедур.
Контролер
Что делает: насколько это возможно, избавляет команду от ошибок, связанных как с ее деятельностью, так и бездеятельностью. Он выявляет такие аспекты деятельности, которые требуют повышенного внимания. Побуждает команду проявлять настойчивость в достижении цели.
Типичные черты: скрупулезный, организованный, добросовестный, может быть эмоционально неустойчивым.
Положительные качества: способность завязывать дружеские отношения, стремление добиваться совершенства во всем.
Приемлемые недостатки: тенденция беспокойства по поводу мелочей, отвращение к высказываниям типа"выкинь из головы".

## Slide 77: Распределение ролей (М. Белбин)
Мотиватор
Что делает: придает действиям команды упорядоченную форму. Он направляет внимание команды на стоящие перед ней задачи и расставляет приоритеты. Стремится к упорядоченности групповых обсуждений и ясности результатов командной деятельности.
Типичные черты: отзывчивый, динамичный, импульсивный (иногда чрезмерно).
Положительные качества: внутренний импульс и готовность бороться с инертностью, бездейственностью, самоуспокоенностью или самообманом.
Приемлемые недостатки: склонность к недовольству, раздраженности и нетерпению.
Рабочая пчелка
Что делает: превращает концепции и планы в рабочие процедуры, систематически и продуктивно исполняет принятые на себя обязательства.
Типичные черты: консервативный и исполнительный.
Положительные качества: организаторские способности, практичность, энергичность, самодисциплина.
Приемлемые недостатки: недостаток гибкости, отторжение непроверенных идей.

## Slide 78: Распределение ролей (М. Белбин)
Руководитель
Что делает: выбирает путь продвижения команды к общим целям, обеспечивая оптимальное использование ресурсов команды. Он определяет сильные и слабые стороны команды и добивается эффективного применения личностного потенциала каждого члена команды.
Типичные черты: спокойный, уверенный в себе, управляемый.
Положительные качества: сильная мотивация на достижение поставленных целей. Способность без предубеждения выслушивать, рассматривать и оценивать достоинства всех предложений.
Приемлемые недостатки: общие, по стандартам, интеллектуальные и творческие способности
Снабженец
Что делает: обнаруживает и сообщает о новых идеях, разработках и ресурсах, имеющихся за пределами группы. Налаживает полезные для команды внешние контакты и проводит переговоры.
Типичные черты: экстраверт, пытливый, увлеченный и общительный.
Положительные качества: хорошо контактирует с людьми и предлагает что-то новое, проявляет стойкость в сложной ситуации.
Приемлемые недостатки: теряет интерес к работе, когда проходит ее первоначальная привлекательность (драйв).
Формирование эффективной команды является приоритетной задачей для руководителя проекта и требует наличия определенного опыта и знаний.

## Slide 79: Основные правила создания и управления командой
Выбор правильных членов команды - единственно важный фактор успеха или провала проекта.
Выбирайте командных игроков, не индивидуалов-суперзвезд
В команде должен быть единственный руководитель.
Программа = команда:
Поддерживайте связь.
Разделяйте вознаграждение
Запишите.
Выгоняйте отстающих

## Slide 80: Конфликты в команде
Непонимание друг друга.
Личная неприязнь.
Разногласия о правильном подходе к решению проблемы.
завышенное самомнение.

## Slide 81: Конфликты в команде
Несовместимые цели
Четкое определение масштаба полномочий и установку границ участниками команды проекта.
Прояснение зависимостей между членами команды проекта и контроль за тем, чтобы их внутренние цели совпадали.
Организация совместных совещаний для выработки ключевых решений.
Установление плана коммуникаций, механизма передачи разрешения проблем на более высокий уровень иерархии.
Продвижение интересов проекта выше интересов команды проекта.

## Slide 82: Конфликты в команде
Личные проблемы (Агрессивный стиль человека.Неверные представления. Личная неприязнь.)
Комментирование манеры работы человека, если она препятствует сплоченности.
Сбор группы, чтобы повысить привязанность и преодолеть личные предубеждения.
Подчеркивание необходимости отделять личные предрассудки от ближайших задач.

## Slide 83: Что может усугубить конфликт
Поиски виновных.
Позиция «я все знаю лучше всех»..
Оскорбления, насмешки, обидные прозвища.
Угрозы и ультиматумы. Фразы типа «Я еще до вас доберусь!» или «Делай, как я говорю, или будет хуже!»
Оборонительная позиция.
Уклонение от решения проблем.
Хождение вокруг да около.
Обсуждение за спиной
Предположение, что вам хотят навредить.

## Slide 84: Как разрешить конфликт
Держите себя в руках.
Говорите честно, приводите факты.
Решайте проблему напрямую с ее источником.
Внимательно слушайте других.
Исходите из предположения, что человек хотел как лучше.
Описание, основанное на наблюдении. Перефразирование

## Slide 85: Мониторинг проекта
сбор и анализ данных о выполнении параметров проекта и ведение отчетности.
Индикаторы
а) количественные (по количеству сделанного, например, выпущенных брошюр, проведенных семинаров, участвовавших людей и т.д.);
б) качественные (качество: продолжительный, сложный, плохой, хороший, новый и т.д. по изменению состояния, качества того или иного объекта, который стал целью вашего проекта).

## Slide 86: Мониторинг проекта
Вырабатывая критерии и индикаторы оценки выполнения работы над проектом следует помнить принцип «делать то, что в наших силах».
Определяя слишком простые действия в качестве индикатора, вам вскоре наскучит этот проект, а отслеживание эффективности превратится в фарс.
Не делать из мониторинга отдельный проект

## Slide 87: Мониторинг проекта
Какие показатели будут измеряться?
Из каких источников будет производиться сбор сведений и данных?
Кто будет заниматься сбором этих данных?
Каким образом будет проводиться сбор данных?

## Slide 88: Мониторинг проекта
Какие показатели будут измеряться?
Из каких источников будет производиться сбор сведений и данных?
Кто будет заниматься сбором этих данных?
Каким образом будет проводиться сбор данных?